## План-график
План-график
разработки Интернет-ресурса
АкВод
Этап | Планируемый срок завершения | фактический срок завершения
Разработка Проекта | 2013-07-17
Общий вид графически | 2013-07-18
Наполнение | 2013-07-19
Функционал | 2013-08-02
Стили и форматирование | 2013-08-07
Запуск на хостинге | 2013-08-09
SEO | 2013-08-16
Представить заказчику | 2013-08-17

## Лог деятельности
Лог событий
| тип задачи | задача | отчетная дата | часов в день
1 | Тех.Задание | составление ТЗ | 2013-07-17 | 4 | 0
1 | Рабочий проект | Разработка проекта | 2013-07-18 | 5 | 0
1 | Рабочий проект | предварительное общение с заказчиком | 2013-07-19 | 1 | 0
1 | Программирование функционала | разработка схемы БД | 2013-07-20 | 5 | 0
1 | Программирование функционала | регистрация хостинга, создание БД | 2013-07-21 | 7 | 0 | 22 | 1
1 | Программирование функционала | Cоздание первой страницы, подготовка картинок для страницы "Главная", Первичная верстка страницы "Главная", подготовка картинок для страницы "Что такое аквод", Первичная верстка страницы "Что такое аквод" | 2013-07-22 | 7 | 0
1 | Программирование функционала | Первичная верстка страницы "Новости" | 2013-07-23 | 1 | 0
1 | Программирование функционала | Верстка примеров новостных статей для раздела "Новости", разработка сценария для страницы "Новости" | 2013-07-24 | 2 | 0
1 | Программирование функционала | завершение первичной разработки страницы "Новости", первичная верстка страницы "Заказать" | 2013-07-25 | 5 | 0
1 | Программирование функционала | разработка алгоритма раздела "Заказать" | 2013-07-26 | 2 | 0
1 | Программирование функционала | выходной | 2013-07-27 | 0 | 0
1 | Программирование функционала | выходной | 2013-07-28 | 0 | 0 | 17 | 2 | 39 | 1
1 | Программирование функционала | разработка алгоритма раздела "Заказать" на бумаге карандашом | 2013-07-29 | 4 | 0
1 | Программирование функционала | разработка алгоритма раздела "Заказать" в файле проекта, составление скрипта zakazat/index.php | 2013-07-30 | 3 | 0
1 | Программирование функционала | составление скрипта zakazat/index.php | 2013-07-31 | 3 | 0
1 | Программирование функционала | составление скрипта zakazat/index.php | 2013-08-01 | 2 | 0
1 | Программирование функционала | составление скрипта zakazat/index.php | 2013-08-02 | 2 | 0
1 | Программирование функционала | выходной | 2013-08-03 | 0 | 0
1 | Программирование функционала | выходной | 2013-08-04 | 0 | 0 | 14 | 3
1 | Программирование функционала | Изучение механизма сессий, составление скрипта zakazat/index.php | 2013-08-05 | 4 | 0
1 | Программирование функционала | Изучение функции по работе с массивами, составление скрипта zakazat/dobavit_v_korzinu, составление скрипта zakazat/udalit_iz_korzini.php, составление скрипта zakazat/index.php | 2013-08-06 | 6 | 0
1 | Программирование функционала | составление скрипта zakazat/oformit.php | 2013-08-07 | 1 | 0
1 | Программирование функционала | составление скрипта zakazat/oformit.php | 2013-08-08 | 1 | 0
1 | Программирование функционала | выходной | 2013-08-09 | 0 | 0
1 | Программирование функционала | выходной | 2013-08-10 | 0 | 0
1 | Программирование функционала | выходной | 2013-08-11 | 0 | 0 | 12 | 4 | 26 | 2 | 65 | 1
1 | Программирование функционала | выходной | 2013-08-12 | 0 | 0
1 | Программирование функционала | составление скрипта zakazat/oformit.php | 2013-08-13 | 2 | 0
1 | Программирование функционала | выходной | 2013-08-14 | 0 | 0
1 | Программирование функционала | выходной | 2013-08-15 | 0 | 0
1 | Программирование функционала | выходной | 2013-08-16 | 0 | 0
1 | Программирование функционала | выходной | 2013-08-17 | 0 | 0
1 | Программирование функционала | выходной | 2013-08-18 | 0 | 0 | 2 | 5
1 | Программирование функционала | выходной | 2013-08-19 | 0 | 0
1 | Программирование функционала | составление скрипта zakazat/oformit.php | 2013-08-20 | 5 | 0
1 | Программирование функционала | составление скрипта zakazat/oformit.php | 2013-08-21 | 3 | 0
1 | Программирование функционала | составление скрипта zakazat/oformit.php и создать_учетную_запись | 2013-08-22 | 6 | 0
1 | Программирование функционала | составление скрипта zakazat/oformit.php и создать_учетную_запись | 2013-08-23 | 1 | 0
1 | Программирование функционала | выходной | 2013-08-24 | 0 | 0
1 | Программирование функционала | выходной | 2013-08-25 | 0 | 0 | 15 | 6 | 17 | 3
1 | Программирование функционала | выходной | 2013-08-26 | 0 | 0
1 | Программирование функционала | другая задача (составлял резюме) | 2013-08-27 | 0 | 0
1 | Программирование функционала | составление скрипта zakazat/oformit.php и создать_учетную_запись | 2013-08-28 | 4 | 0
1 | Программирование функционала | составление скрипта zakazat/oformit.php и создать_учетную_запись | 2013-08-29 | 1 | 0
1 | Программирование функционала | выходной | 2013-08-30 | 0 | 0
1 | Программирование функционала | выходной | 2013-08-31 | 0 | 0
1 | Программирование функционала | добавление возможности работать зарегистрированным пользователям | 2013-09-01 | 1 | 0 | 6 | 7
1 | Программирование функционала | добавление возможности работать зарегистрированным пользователям | 2013-09-02 | 6 | 0
1 | Программирование функционала | скрипт сохранить_заказ блок сообщений пользователю и отправки емэйла, скрипты личного кабинета | 2013-09-03 | 8 | 0
1 | Программирование функционала | скрипты личного кабинета | 2013-09-04 | 3 | 0
1 | Программирование функционала | скрипты личного кабинета. Изучение составных запросов SQL | 2013-09-05 | 2 | 0
1 | Программирование функционала | отпуск | 2013-09-06 | 0 | 0
1 | Программирование функционала | отпуск | 2013-09-07 | 0 | 0
1 | Программирование функционала | отпуск | 2013-09-08 | 0 | 0 | 19 | 8 | 25 | 4 | 42 | 2
1 | Программирование функционала | отпуск | 2013-09-09 | 0 | 0
1 | Программирование функционала | отпуск | 2013-09-10 | 0 | 0
1 | Программирование функционала | отпуск | 2013-09-11 | 0 | 0
1 | Программирование функционала | отпуск | 2013-09-12 | 0 | 0
1 | Программирование функционала | отпуск | 2013-09-13 | 0 | 0
1 | Программирование функционала | отпуск | 2013-09-14 | 0 | 0
1 | Программирование функционала | отпуск | 2013-09-15 | 0 | 0 | 0 | 9
1 | Программирование функционала | больничный | 2013-09-16 | 0 | 0
1 | Программирование функционала | больничный | 2013-09-17 | 0 | 0
1 | Программирование функционала | настройка пакета программ по редактированию карт мыслей | 2013-09-18 | 2 | 0
1 | Программирование функционала | История заказов | 2013-09-19 | 2 | 0
1 | Программирование функционала | История заказов | 2013-09-20 | 1 | 0
1 | Программирование функционала | выходной | 2013-09-21 | 0 | 0
1 | Программирование функционала | выходной | 2013-09-22 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5
1 | Программирование функционала | История заказов | 2013-09-23 | 4 | 0
1 | Программирование функционала | Контакты | 2013-09-24 | 2 | 0
1 | Программирование функционала | Подписаться на новости | 2013-09-25 | 1 | 0
1 | Программирование функционала | Подписаться на новости | 2013-09-26 | 2 | 0
1 | Программирование функционала | выходной | 2013-09-27 | 0 | 0
1 | Программирование функционала | выходной | 2013-09-28 | 0 | 0
1 | Программирование функционала | выходной | 2013-09-29 | 0 | 0 | 9 | 11
1 | Программирование функционала | Отписаться от новостей, восстановление пароля | 2013-09-30 | 4 | 0
1 | Программирование функционала | Админ-часть функционал Планирование. Титульная страница первичная верстка. Zayti.php | 2013-10-01 | 6 | 0
1 | Программирование функционала | Zayti.php, smenit_parol.php | 2013-10-02 | 2 | 0
1 | Программирование функционала | admin/index.php | 2013-10-03 | 3 | 0
1 | Программирование функционала | выходной | 2013-10-04 | 0 | 0
1 | Программирование функционала | выходной | 2013-10-05 | 0 | 0
1 | Программирование функционала | выходной | 2013-10-06 | 0 | 0 | 15 | 12 | 24 | 6 | 29 | 3
1 | Программирование функционала | admin/index.php, admin/smenit_parol | 2013-10-07 | 4 | 0
1 | Программирование функционала | admin/opovescheniya, список зарегистрированных покупателей | 2013-10-08 | 5 | 0
1 | Программирование функционала | заказы: просмотр по фильтрам и редактирование статуса | 2013-10-09 | 5 | 0
1 | Программирование функционала | редактирвоание товара | 2013-10-10 | 5 | 0
1 | Программирование функционала | ошибка редактирование товара, загрузка картинки | 2013-10-11 | 2 | 0
1 | Программирование функционала | выходной | 2013-10-12 | 0 | 0
1 | Программирование функционала | выходной | 2013-10-13 | 0 | 0 | 21 | 13
1 | Программирование функционала | редактирование товара, редактирование новостей | 2013-10-14 | 2 | 0
1 | Программирование функционала | рассылка новостей | 2013-10-15 | 2 | 0
1 | Оформление | Фотошоп -- главная картинка | 2013-10-16 | 1 | 0
1 | Оформление | Фотошоп -- главная картинка | 2013-10-17 | 2 | 0
1 | Оформление | CSS - стартовая страница | 2013-10-18 | 3 | 0
1 | Оформление | выходной | 2013-10-19 | 0 | 0
1 | Оформление | выходной | 2013-10-20 | 0 | 0 | 10 | 14 | 31 | 7
1 | Оформление | картинки в шапках, css по ходу | 2013-10-21 | 4 | 0
1 | Оформление | css, картинки в шапках | 2013-10-22 | 3 | 0
1 | Оформление | встреча с заказчиком | 2013-10-23 | 3 | 0
1 | Наполнение | составление статьи Что такое АКВОД | 2013-10-24 | 2 | 0
1 | доработка и ввод в эксплуатацию | выходной | 2013-10-25 | 0 | 0
1 | доработка и ввод в эксплуатацию | выходной | 2013-10-26 | 0 | 0
1 | доработка и ввод в эксплуатацию | Планирование завершение проекта | 2013-10-27 | 1 | 0 | 13 | 15
1 | доработка и ввод в эксплуатацию | Регистрация доменного имени, исправление ошибок, мелкие доработки | 2013-10-28 | 4 | 0
1 | доработка и ввод в эксплуатацию | Исправления ошибок, мелкие доработки | 2013-10-29 | 3 | 0
1 | Наполнение | Статья ЧТО ТАКОЕ АКВОД, мелкие доработки | 2013-10-30 | 3 | 0
1 | Оформление | Оформление картинок, Статья ФАСОВКА и ЦЕНА | 2013-10-31 | 4 | 0
1 | Наполнение | Статья Применение АКВОД, разговор с заказчиком 30мин | 2013-11-01 | 5 | 0
1 | доработка и ввод в эксплуатацию | выходной | 2013-11-02 | 0 | 0
1 | доработка и ввод в эксплуатацию | выходной | 2013-11-03 | 0 | 0 | 19 | 16 | 32 | 8 | 63 | 4
1 | доработка и ввод в эксплуатацию | Проверка полей при обработке формы | 2013-11-04 | 4 | 0
1 | доработка и ввод в эксплуатацию | выходной | 2013-11-05 | 0 | 0
1 | доработка и ввод в эксплуатацию | Отрисовка логотипа. Мелкие доработки. | 2013-11-06 | 4 | 0
1 | доработка и ввод в эксплуатацию | мелкие доработки | 2013-11-07 | 4 | 0
1 | доработка и ввод в эксплуатацию | мелкие доработки | 2013-11-08 | 7 | 0
1 | доработка и ввод в эксплуатацию | выходной | 2013-11-09 | 0 | 0
1 | доработка и ввод в эксплуатацию | выходной | 2013-11-10 | 0 | 0 | 19 | 17
1 | доработка и ввод в эксплуатацию | мелкие доработки | 2013-11-11 | 4 | 0
1 | доработка и ввод в эксплуатацию | мелкие доработки | 2013-11-12 | 3 | 0
1 | доработка и ввод в эксплуатацию | мелкие доработки | 2013-11-13 | 4 | 0
1 | доработка и ввод в эксплуатацию | мелкие доработки | 2013-11-14 | 2 | 0
1 | доработка и ввод в эксплуатацию | мелкие доработки (всего 29 доработок) | 2013-11-15 | 3 | 0 | 16 | 18 | 35 | 9 | 35 | 5

## Анализ
Всего затрачено времени
фактически | 234 | часов => | 29.25 | рабочих дня теоретически при полной занятости
|  | или | 5.85 | недель при полной занятости
фактически прошло | 114 | дней => | 16.2857 | недель фактически
фактически работал | 69 | дней
средне
часов в день учитывая выходные | 2.0526 | ч
часов в рабочий день учитывая прогулы | 2.8737 | ч
часов в неделю учитывая прогулы и выходные | 14.3684 | ч
часов в месяц учитывая прогулы и выходные | 61.5789 | ч
часов в рабочий день пропуская прогулы и выходные | 3.3913 | ч
Тех.Задание | 4 | ч
Рабочий проект | 6 | ч
Программирование функционала | 151 | ч
Оформление | 20 | ч
Наполнение | 10 | ч
доработка и ввод в эксплуатацию (всего было 29 отдельных доработок) | 43 | ч
| 234 | ч